Znak sprawy : ZP.272.1.2016 Zał. nr 9 do SIW
        Wzór umowy

        UMOWA Nr …..... / 2016
        O ROBOTY BUDOWLANE

Dot. : wykonania robót budowlanych – przebudowa drogi gminnej Przywory -Nalepa-Etap I

 zawarta w dniu pomiędzy Gminą Czastary z siedzibą w Czastarach, ul. Wolności 29, 98 – 410 Czastary, NIP 9970133634,REGON 250854850, reprezentowaną przez :
Dariusza Rejmana – Wójta Gminy Czastary
zwanego w dalszej części umowy "Zamawiającym",a .................................................................
...............................................................................NIP............................................REGON ..............
reprezentowanym przez :
................................................ - ...........................................................................................................
zwanego w dalszej części umowy "Wykonawcą" zostaje zawarta umowa o następującej treści :

        § 1

Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015r, poz.2164), o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy – Prawo zamówień publicznych na zadanie o nazwie : „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Parcicach”

        § 2

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pod nazwą :
   Wykonanie robót budowlanych – Termomodernizacja budynky Szkoły Podstawowej w Parcicach
2.Zakres robót do wykonania – Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z zakresem rzeczowym
   ujętym w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz
   specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
3.Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiarem, specyfikacją techniczną wykonania
    i odbioru robót budowlanych oraz SIWZ i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu
    niniejszej umowy.
4.Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających
5.Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
   konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją
   projektową.
6.Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
   w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego ze sztuką
   budowlaną i obowiązującymi na dzień odbioru przedmiotu umowy określonego w ust.2
   niniejszego paragrafu.
7.Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie
   przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, będą to
   przykładowo okoliczności :
   1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację
       i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,
   2) powodujące poprawienie parametrów technicznych,
   3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany
      obowiązujących przepisów,
  4) dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń
      przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia
      parametrów tych materiałów i urządzeń. Zmiany każdorazowo muszą być zatwierdzone przez
      Zamawiającego w porozumienia z Projektantem.

        § 3

1.Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą
   do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy
    zachowaniu należytej staranności.
2.Zamawiający, oświadcza, że posiada prawo do dysponowania budynkiem na cele budowlane
   oraz posiada aktualne pozwolenie na budowę.
3.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy zgodnie z dokumentacją techniczną,
    zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlaną, Polskim Norami i obowiązującymi przepisami
    prawa oraz do oddania przedmiotu umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

        § 4

Strony ustalają, że ich przedstawicielami w procesie inwestycyjnym będą :
1.Inspektor nadzoru inwestorskiego, którego ustanawia Zamawiający w osobie Pana/ni....................
   ........................................... - nr uprawień ................................ do prowadzenia obsługi inwestycji
   w zakresie :
   1) ..................................................................................................................................................
2.Ustanowiony inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy
   Prawo budowlane. Pełnomocnictwo powyższe nie daje upoważnienia do podejmowania decyzji
   powodujących zmianę warunków umowy, w szczególności wzrostu kosztów i zwiększenia lub
   zmianę zakresu inwestycji.

3. Osoba do kontaktów roboczych, Pan Wiesław Bednarek – Inspektor UG w Czastarach.
4.Wykonawca wskazuje kierownika budowy w osobie/osobach :
    1) ........................................ - branża ...............................................posiadających uprawnienia
        nr ......................................... z dnia ................................., oraz wpisanego na listę członków
        ......................... Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, o numerze ewidencyjnym
        ................................................... .
5.Kierownik budowy oraz kierownicy robót działają w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
6.Wykonawca zobowiązuje się oddelegować do kierowania budową/budowami personel
   kierowniczy wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa
   w ust.4 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na
   piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu
   propozycję zmiany, o której mowa wyżej, nie później niż 7 dni przed planowanym
   wykorzystaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa
   w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy / robót będzie
   traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić
   podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
7.Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową/robotami innych osób niż
   wymienione w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez
   Zamawiającego z winy Wykonawcy.
8.Wykonawca zapewni realizację przedmiotu umowy zgodnie z Prawem budowlanym i pod
    nadzorem uprawnionych osób.

        § 5

1.Wykonawca wykona siłami własnymi następujące roboty :
roboty budowlane
2.Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcy/podwykonawców następujące roboty :
     1) ............................................................................................................................................
3.Wykonawca, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
    budowlane, jest obowiązany , w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane,
    do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany w celu
    akceptacji przez Zamawiającego.
4.Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o której mowa w ust.3
   oraz projektu jej zmiany zgłasza pisemnie zastrzeżenia w przypadkach :
   1) gdy umowa nie spełnia wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków
       Zamówienia,
   2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy dłuższy niż określony w § 10,
    Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,
    której przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu jej zmiany w wyżej wymienionym
    terminie, uważa się akceptacje projektu umowy przez Zamawiającego.
    Zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwa
    zobowiązuje Wykonawcę do dokonania zmian w tym projekcie.
  5.Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczą za zgodność z oryginałem kopię
      zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz
      poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej
      zawarcia.
  6.Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii umowy o której mowa w ust.5
     oraz kopii jej zmiany, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której
     przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku :
     1) gdy umowa nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji Istotnych Warunków
        Zamówienia,
     2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy dłuższy niż określony w § 10,
     Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
     przedmiotem są roboty budowlane, a także do jej zmiany, w wyżej określony, terminie,uważa się
     za akceptację przez Zamawiającego. Zgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu do
     przedłożonej umowy o podwykonawstwo oznacza brak zgody Zamawiającego na zawarcie tej
     umowy.

    7.Wykonawca, przedkłada Zamawiającemu poświadczona za zgodność z oryginałem kopię
       zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz
       poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej
       zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości
       umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których
       przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ, jako niepodlegający niniejszemu
       obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o
       podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.
    8.W przypadku, o którym mowa w ust.7 , jeżeli terminy zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
       określony w ust.10, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia
       do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
    9.Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo,
       której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia
       publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a
       także projektu jej zmiany, oraz zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub
       jej zmiany o treści zgodnej z projektem umowy. Przepis ust.6 stosuje się odpowiednio.
 10.Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczona za
      zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
      roboty budowlane, oraz poświadczona za zgodność z oryginałem kopie jej zmiany, w terminie
      7 dni od dnia jej zawarcia. Przepis ust.6 stosuje się odpowiednio.
  11.Warunkiem zapłaty przez zamawiającego należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane
       roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i
       dalszym podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o
       podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożone
       Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi,
       biorącym udział w realizacji i odebranych robót budowlanych. Dowody zapłaty wynagrodzenia
       podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom powinny być przedstawione w formie
       wydruku z dokonanej operacji bankowej.
  12.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których
        mowa w ust.11 za roboty budowlane i dostawy lub usługi wykonane przez podwykonawców i
       dalszych podwykonawców objęte fakturą przejściową lub fakturą końcową, wstrzymuje się
       wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot
       wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.\
  13.Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przez Wykonawcę lub dalszemu
       podwykonawcy przez podwykonawcę nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania
       faktury.
  14.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, z tytułu :
       1) brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
        w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego określonego w § 10,
       2) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom i dalszym
        podwykonawcom, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego określonego w § 10,
      3) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
        przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 5%wynagrodzenia
        umownego określonego w § 10,
      4) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo
        lub jej zmiany, w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego określonego w § 10,
      5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 5 %
        wynagrodzenia umownego określonego w § 10,

      6) ujawnienia pracy na budowie, będącej przedmiotem niniejszej umowy, osób nie będących
        pracownikami Wykonawcy oraz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, których
        umowy zostały zaakceptowane przez Zamawiającego w trybie § 10, w wysokości 5%
        wynagrodzenia umownego określonego w § 10
    15.Niezależnie od kar umownych o których mowa w ust. 10 Zamawiający zastrzega sobie prawo
        dochodzenia na zasadach ogólnych od Wykonawców zwrotu wartości szkód spowodowanych
        realizacją umów podwykonawczych zawartych przez Wykonawcę z naruszeniem przepisów
        ust. 2,4,6,8,9,i 10 niniejszego paragrafu.

        § 6

1.Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót objętych umową wyłącznie
   wyroby i materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami Prawa
   budowlanego, odpowiadające normom zawartym w dokumentacji technicznej, projektowej,
   specyfikacjach technicznych oraz posiadających wymagane atesty i certyfikaty dopuszczające
   do stosowania.
2.Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest okazać
    w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których
    mowa w ust.1 przed ich wbudowaniem.
3.Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów uzyskać od Zamawiającego
   (osoby do kontaktów roboczych) lub inspektora nadzoru pisemną akceptację, co do ich
   zgodności z dokumentacją wykonawczą oraz przyjętym standardem użytkowym.
4.Atesty, certyfikaty, aprobaty zgodności Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do dokumentów
   stanowiących podstawę zakończenia robót.
5.W wypadku wątpliwości Zamawiającego, co, do jakości użytkowych materiałów bądź
    wykonanych robót Zamawiający zleci przeprowadzenie stosownych badań. Jeżeli w rezultacie
    przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowanie materiałów, bądź wykonanie robót jest
    niezgodne z umową, sztuką budowlaną lub przepisami prawa to koszty tych badań obciążają
    Wykonawcę. W przypadku potwierdzenia prawidłowości zabudowanych materiałów lub jakości
    robót, koszty badań poniesienie Zamawiający.

        § 7

1.Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Zamawiającego należy
1. protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy (robót) w terminie 7 dni od daty
  podpisania umowy, oraz jeśli jest to technicznie możliwe, umożliwi Wykonawcy korzystanie z wody i energii elektrycznej dostępnych na terenie budowy ) poprzez wskazanie punktów ich poboru,
2. przekazanie Wykonawcy dziennika budowy i jego kolejnych tomów,
3. zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4. dokonanie odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikających i odbioru końcowego,
5. niezwłoczne zawiadomienie Wykonawcy o terminie dokonanej zmiany inspektora nadzoru,
6. udostępnienie Wykonawcy frontu robót w takim zakresie, aby nie ograniczało to wykorzystanie potencjału wykonawczego Wykonawcy,
7. dokonanie zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy na warunkach i w terminach określonych umową.

2.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie
   budowy oraz odpowiedzialności wynikającej ze stosowania i przestrzegania przepisów bhp i ppoż
   przez Wykonawcę podczas realizacji inwestycji.
3.Poza innymi obowiązkami wynikającymi z umowy, do obowiązków Wykonawcy należy :
1. powierzenie funkcji kierownika budowy i kierowników robót osobom uprawnionym do
  pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w odpowiednich specjalnościach,
2. realizacja przedmiotu umowy zgodnie z pozwoleniem na budowę i dokumentacją projektową,
3. zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż.,
4. dbanie o porządek i ład na terenie budowy,
5. uzgodnienie z Zamawiającym w formie pisemnej wprowadzonych z inicjatywy Wykonawcy zmian materiałowych, standardu wykonania oraz nieistotnych zmian
  projektowych określonych wu stawie Prawo budowlane, po uzyskaniu pozytywnej opinii projektanta,
6. zawiadomienie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych,których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć, a rzutujących na przedmiot wykonania i bezpieczeństwo ludzi,
7. zagospodarowanie terenu budowy na własny koszt, w tym zainstalowanie liczników zużycia wody i energii (jeśli jest to możliwe) i ponoszenie kosztów zużycia tych mediów w okresie realizacji robót objętych umową oraz wykonanie niezbędnych elementów zaplecza budowy,
8. zapewnienie odpowiedniego składowania i zabezpieczenia mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem przeciwpożarowym,
9. przekazanie Zamawiającemu, przy odbiorze robót, atestów i gwarancji udzielonych przez dostawców materiałów i urządzeń praz przekazanie Zamawiającemu certyfikatów zgodności i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami prawa,
10. w przypadku prowadzenia robót w pomieszczeniach użytkowanych przez Zamawiającego lub okresowo udostępnionych Wykonawcy :
  a) zabezpieczyć wyposażenie pomieszczenia przed uszkodzeniem (np. meble, urządzenia,
  okna, wykładziny, itp.),
  b) dokonać niezbędnych przemieszczeń wyposażenia na terenie nieruchomości
  Zamawiającego,
  c) po zakończeniu robót doprowadzić pomieszczenia do stanu umożliwiającego ich
  ponowne użytkowanie przez Zamawiającego,
11. na bieżąco nanoszenie na dokumentacji jej zmian zaakceptowanych przez Zamawiającego i projektanta,
12. na żądanie Zamawiającego niezwłocznie :
  a) wstrzymać wykonanie przedmiotu umowy oraz zabezpieczyć wykonane roboty,
  b) wznowić wykonanie przedmiotu umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
  c) dokonać zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, jeśli jest on niezgodny
  z umową,
  d) dokonać zmiany lub wymiany używanych materiałów, technologii i urządzeń, jeśli są one
  niezgodne z umową,
  e) poprawić wadliwie wykonane roboty lub wykonać je ponownie,
  f) dostarczyć próbki materiałów oraz umożliwić pobieranie takich próbek,
13. systematyczne wywożenie z terenu budowy i utylizowanie odpadów, śmieci, gruzu, urządzeń i materiałów pochodzących z demontażu lub rozbiórki,
14. uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przywrócenie go do stanu nie gorszego niż ten, w jakim znajdował się przed rozpoczęciem robót
15. opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu „zestawienia rzeczowo – finansowego” wg schematu udostępnionego przez Zamawiającego, które będzie stanowiło załącznik
  do niniejszej umowy / o ile wymóg taki będzie konieczny/

        § 8

Strony ustalają następujące terminy realizacji robót :
1.Termin przekazania placu budowy wraz ze wskazaniem przez Zamawiającego punktu poboru
    wody oraz energii elektrycznej zostanie wyznaczony przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty
    zawarcia umowy.
2.Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizowania przedmiotu umowy, nie później niż
    7 dnia po przekazaniu placu budowy.
3.Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy (to jest łącznie wykonanie rzeczowe
    przedmiotu umowy, dostarczenie dokumentów potwierdzających pozytywne odbiory oraz
    dostarczenie dokumentacji powykonawczej) ustalono max do dnia 30 października 2016 r .

        § 9

1.Ustala się następujące rodzaje odbiorów przedmiotu umowy : robót częściowych, o którym
   Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego z wyprzedzeniem 5 dni roboczych,
   robót zanikających, o którym Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego
   z wyprzedzeniem 2 dni roboczych i końcowy.
2.Odbiorów częściowych i zanikających dokonywać będzie ustanowiony przez Zamawiającego
    inspektor nadzoru na podstawie zgłoszenia kierownika budowy dokonując wpisu w dziennik
    budowy.
3.Odbiory częściowe stanowią podstawę do wystawienia faktur częściowych za wykonanie
   danego rodzaju robót, potwierdzone będą dodatkowo protokołem częściowego odbioru robót
    podpisanym przez inspektora nadzoru i osobę do kontaktów roboczych oraz kierownika
    budowy.
4.Odbioru końcowego dokona Komisja Odbiorowa powołana przez Zamawiającego.
5.O gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego kierownik budowy zawiadomi
    inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy. Jednocześnie kierownik budowy udostępni
    inspektorowi nadzoru dokumenty odbiorowe dotyczące przedmiotu umowy.
6.Dokumenty odbiorowe będą zawierać w szczególności :
1. spis dokumentów,
2. dokumentację powykonawczą,
3. inwentaryzację geodezyjną,
4. protokoły prób, badań i sprawozdań,
5. dokumenty potwierdzające pozytywne odbiory obiektu,
6. atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, instrukcje, gwarancje na urządzenia,potwierdzenia szkoleń itp.,
    Dokumenty odbiorowe winny być ponumerowane zgodnie z pozycjami w spisie i zostaną
    udostępnione inspektorowi nadzoru, a następnie przekazane Zamawiającemu, w sposób
    uporządkowany, uniemożliwiający ich przypadkowe zdekompletowane.
7.W ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu, o którym mowa w ust.5 inspektor nadzoru odpowiednim
   wpisem w dzienniku budowy potwierdza zakończenie robót, kompletność dokumentów
   odbiorowych oraz faktyczną gotować przedmiotu umowy do odbioru końcowego, albo zażąda
   uzupełnienia dokumentów bądź zakończenia lub poprawienia robót. Żądanie zgłoszone przez
   inspektora nadzoru jest równoznaczne z koniecznością dokonania przez kierownika budowy
   ponownego zawiadomienia zgodnie z ust.5.

8.O potwierdzonej przez inspektora nadzoru gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego
  Wykonawca niezwłocznie zawiadomi pisemnie Zamawiającego dołączając kserokopię wpisów,
  o których mowa w ust.5 i ust.7.
9.W ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust.8 Zamawiający powoła
   Komisję Odbiorową, która w ciągu 10 dni od dnia powołania rozpocznie czynności odbioru
   końcowego.
10.Z czynności odbioru końcowego Komisja Odbiorowa sporządzi protokół końcowy odbioru.
11.W przypadku stwierdzenia, że przedmiot umowy posiada wady nadające się do usunięcia
     Komisja Odbiorowa odmówi dokonania odbioru końcowego i przerwie czynności odbioru
     końcowego do czasu usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad.
12.Komisja Odbiorowa wznowi czynności odbioru końcowego w krótszym z niżej wymienionych
     terminów :
  1. w ciągu 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o usunięciu
    stwierdzonych wad,
  2. 14 dni od dnia przerwania czynności odbioru.
13.W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych uprzednio wad, a także w
      przypadku uznania przez komisje Odbiorową, że przedmiot umowy posiada wady nienadające
      się do usunięcia Komisja Odbiorowa może :
  1. gdy wady są istotne – odmówić dokonania odbioru końcowego i jednocześnie wnioskować do Zamawiającego o odstąpienie od umowy,
  2. gdy wady nie są istotne – dokonać odbioru końcowego ustalając jednocześnie kwotę jaką Zamawiający obniży wynagrodzenie Wykonawcy, odpowiednia do utraconej wartości użytkowej i estetycznej przedmiotu umowy
14.Kwalifikacja wad, o których mowa w ust.13 dokonana przez Komisję Odbiorową nie wymaga
     akceptacji Wykonawcy.
15.Kwota, o której mowa w ust.13 pkt.2 ustalona jest w oparciu o kalkulację (kosztorys)
     sporządzoną w taki sam sposób, w jaki Wykonawca sporządził kalkulację (kosztorys)zawartą
     w ofercie.

        § 10

1.Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie z zamówień oraz przedłożoną
   ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego, jest wynagrodzenie
   kosztorysowe, zawierające wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
   Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie koszty i opłaty niezbędne do zrealizowania całości
   zamówienia bez względu na okoliczności i źródła ich powstania.
2.Strony ustalają wynagrodzenie za cały przedmiot w wysokości :
   1) brutto : …........................ zł , słownie : …....................................................................................,
   2) netto : ….........................zł, słownie : ….......................................................................................
   3) stawka podatku VAT - …... % w kwocie : …............... zł, słownie : …........................................
3.Podstawą zapłaty będą faktury częściowe oraz faktura końcowa wystawiona przez Wykonawcę
   dla Zamawiającego na adres : Gmina Czastary, ul. Wolności 29, 98 – 410 Czastary,
    NIP 9970133634.
4.Podstawą do ustalenia kwot faktur częściowych będą wartości poszczególnych elementów
   odebranych przez inspektora nadzoru, wynikające z protokołów częściowego odbioru robót.
5.Podstawą do wystawienia faktury końcowej za przedmiot umowy będzie bezusterkowy protokół
   odbioru końcowego.
6.Wykonawca udokumentuje najpóźniej w dniu złożenia poszczególnych faktury, iż dokonał
    zapłaty całości należnych kwot podwykonawcom robót.
7.Faktury będą płatne w ciągu …..dni, licząc od momentu przekazania Zamawiającemu faktur
   wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku
   Zamawiającego.
8.Za dokumenty rozliczeniowe, o których mowa w ust.7 strony uznają odpowiednio do wymagań
   fakturowanych robót dokumenty wymagane postanowieniami umowy.
9.Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostaną zwrócone Wykonawcy.
   Okresy płatności rozpoczynają swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
    wraz z załącznikami.
10.Płatności będą przekazywane przez Zamawiającego przelewem na rachunek Wykonawcy
     wskazany na fakturze.

        § 11

1.Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, istniejące
   w czasie dokonania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn
   tkwiących w przedmiocie odbioru.
2.Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady :
1. nadające się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
2. nienadające się do usunięcia – Zamawiający może :
  a) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
        przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
        wartości użytkowej, technicznej i estetycznej,
        b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
        przeznaczeniem odstąpić od umowy albo żądać wykonania robót po raz drugi,
        zachowując prawo do naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia oddania do użytku
        przedmiotu umowy.
3.Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie
    niniejszej umowy w okresie rękojmi – w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych
    wyznaczonych przez Zamawiającego.
4.W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie
    nie dłuższym niż 7 dni od zawiadomienia, lub nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym
    przez Zamawiającego – Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania napraw na koszt
    Wykonawcy, przez zatrudnienie innych specjalistów – bez utraty praw wynikających
     z rękojmi.
5.Wykonawca udziela Zamawiającemu …..... miesięcznej nieodpłatnej pisemnej gwarancji,
   obejmującej przedmiot zamówienia, liczonej od daty końcowego odbioru robót.
6.W dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi Zamawiającemu
   dokument gwarancyjny, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy, dostarczony przez
   Wykonawcę przed podpisaniem umowy, oraz przekaże instrukcję eksploatacji, (jeśli jest
    wymagana).
7.Strony przyjmują warunki gwarancji na zasadach jak opisano w ust.2 do 5 niniejszego
   paragrafu.
        § 12

1.Wykonawca najpóźniej w terminie zawarcia niniejszej umowy wniesie zabezpieczenie
    należytego wykonania umowy w formie zdeklarowanej w swojej ofercie tj. …........................
   Całkowita wartość zabezpieczenia wynosi 3 % wartości brutto niniejszej umowy, tj. kwota :
    …...................................... słownie : …........................................................................................
2.Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie
   roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, zaś 70 % wniesionego zabezpieczenia przeznacza się,
   jako gwarancję zgodnego z umową wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego
   za należycie wykonane.
3.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy :
   1) 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
        go przez Zamawiającego za należycie wykonane,
    2) 30 % kwoty zabezpieczenia w terminie 14 dni od daty upływu okresu gwarancji.

        § 13

1.Strony postanawiają, że w przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy
   obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczone w następujących przypadkach :
   1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :
        a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia
        brutto przysługującego za wykonanie przedmiotu umowy – za każdy dzień zwłoki,
        b) za zwłokę w usunięciu wad i usterek, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad - 0,8%
        wartości wynagrodzenia brutto robót zgłoszonych do odbioru, w których stwierdzono
        usterki – za każdy dzień zwłoki,
        c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót dłużej niż 7 dni z przyczyn zależnych
        od Wykonawcy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy
        dzień przerwy,
        d) za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych elementów robót z przyczyn zależnych
        od Wykonawcy – w wysokości - 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień
        opóźnienia, licząc, od upływu terminu określonego w harmonogramie rzeczowo –
        finansowym, chyba, że opóźnienie w realizacji poszczególnych etapów inwestycji jest
        uzasadnione, a Wykonawca w terminie 3 dni dokonana aktualizacji harmonogramu, przy
        zachowaniu umownego terminu zakończenia robót i przedłoży go do zatwierdzenia
        Zamawiającemu,
        e) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
        20 % wynagrodzenia umownego brutto,
        f) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż
        Wykonawca lub inny niż podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego
        Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia
        umownego.
2.Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar
   umownych do wysokości poniesionej szkody.
3.W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z faktur
   kar umownych.
4.W przypadku nieterminowego lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, co by
   skutkowało utrata lub zmniejszeniem dotacji dla Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest
   do pokrycia utraconej kwoty dotacji w wysokości 100 %

        § 14

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje
prawo odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach :
1.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn leżących po
   stronie Wykonawcy, gdy :
   1) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie kontynuuje
        ich pomimo wezwań Zamawiającego złożonego na piśmie,
   2) opóźnienie realizacji robót w stosunku do przyjętego harmonogramu rzeczowo – finansowego
     o dłużej niż 14 dni, chyba, że przerwa spowodowana została przez Zamawiającego lub
      powstała wskutek siły wyższej,
   3) Wykonawca realizacja roboty przewidziane umową w sposób niezgodny z dokumentacją
        projektową, techniczną, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową mimo
        wcześniejszego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do prawidłowej realizacji
        umowy i wyznaczeniu mu w tym celu terminu nie krótszego niż 7 dni.
2.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
   i powinno zawierać uzasadnienie.
3.W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
   obowiązki szczegółowe :
   1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od odstąpienia do umowy Wykonawca, przy udziale
        Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu
        na dzień odstąpienia,
   2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
        tej strony, z winy, której nastąpiło odstąpienie od umowy,
   3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, urządzeń, które nie mogą być wykorzystane
        przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie
        od niniejszej umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.
   4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego, odbioru robót przerwanych oraz
        robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które
        Wykonawca odpowiada. Zgłoszenie powinno być dokonane niezwłocznie, najpóźniej
        w terminie 14 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego
        dostarczone lub wzniesione,
    5) Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
        odpowiada, obowiązany jest do :
        a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które
        zostały wykonane do dnia odstąpienia,
        b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy w ciągu 14 dni od daty
        podpisania przez strony protokołu inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień
        odstąpienia.

        § 15

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy – Prawo zamówień publicznych, oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego i ustawy - Prawo
budowlane.

        § 16

Wszelkie spory mogące wyniknąć z związku z realizacja niniejszej umowy strony postanawiają rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia wynikłe spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

        § 17

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym :
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy,
- dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

        § 18

Integralną częścią umowy stanowią :
załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy,
załącznik nr 2 – warunki gwarancji.

Zamawiający : Wykonawca :